## 工事書類一覧
建 築 工 事 関 係 書 類 一 覧 表
ﾁｪｯｸ | 書 類 名 | 提出 | 提 出 期 日 | 備 考
部数
□ | 着手届 | 2 | 契約後７日以内 |  | 様式１
□ | 現場代理人及び主任技術者・監理技術者届 | 2 | 〃 | 監理技術者の資格証明書の写し 健康保険被保険者証の写し | 様式２
□ | 現場代理人及び主任技術者・監理技術者届 | 2 | 〃 |  | 様式３
経歴書
□ | 工程表 | 2 | 契約後１４日以内
□ | 請負代金内訳明細書 | 1 | 〃 | 本市押印見直し方針に基づき、押印不要
□ | 総合施工計画書 | 2 | 〃
□ | 工種別施工計画書 |  | 工事着手日前
□ | 施工体制台帳 | 2 | 工事着手日前 | 施工体系図の掲示及び写しの提出 | 国様式
□ | 下請負通知書 | 2 | 随時 |  | 様式４
□ | 主要資材及び設備機器届 | 2 | 〃 |  | 様式５
□ | 工事日報 | 1 | 随 時 | 本市押印見直し方針に基づき、押印不要
□ | 工事月報 | 1 | 〃
□ | 工事打合せ簿・質疑書 | 1 | 〃
□ | 材料試験報告書 | 1 | 〃
□ | 検査願 | 1 | 〃 |  | 様式６
□ | 各種納品書・出荷証明書 | 1 | 〃
□ | 産業廃棄物関係書類 | 1 | 〃
□ | 工事写真 | 1 | 〃
□ | 工事完成通知書 | 2 | 工事完了日 |  | 様式７
□ | 完成写真 | 2 | 〃
□ | 完成図 | 3 | 〃
□ | 引渡書 | 2 | 完成検査合格後 |  | 様式８
□ | 各種保証書・取扱説明書 | 1 | 〃
□ | 請求書 | 1 | 〃 |  | 様式９A 様式９B
□ | 口座振替依頼書 | 1 | 〃 |  | 様式１０
□ | 監督職員の指示するもの |  | 随 時

## 着手届
令和 年 月 日
摂 津 市 長 様
（請 負 者）
着 手 届
下記のとおり着手いたしましたので、お届けします。
工 事 名
工 事 場 所 | 摂 津 市
契 約 年 月 日 | 令 和 年 月 日
工 期 | 令 和 年 月 日 か ら
令 和 年 月 日 ま で
請 負 金 額 | 金 円
着 手 年 月 日 | 令 和 年 月 日

## 現場代理人届
令和 年 月 日
摂 津 市 長 様
（請 負 者）
現場代理人及び主任技術者・監理技術者届
工 事 | 名
下記の者を現場代理人及び主任技術者・監理技術者届として経歴書を添えて、お届け
します。
記
現場代理人として現場に常駐させ、工事施工に関する一切の事項を処理させます。
現 場 代 理 人
氏 名
主任技術者・監理技術者として工事施工に関する技術上の監理をさせます。
主任技術者・監理技術者
氏 名

## 経歴書
現 場 代 理 人
主 任 技 術 者 |  |  | 経 歴 書
監 理 技 術 者
氏 名
住 所
生 年 月 日 | 年 月 日 生
最 終 学 歴
資 格
（※監理技術者は、資格を証明する資料を添付）
職 歴
担 当 期 間 | 工 事 名
年 月 日～ 年 月 日
年 月 日～ 年 月 日
年 月 日～ 年 月 日
年 月 日～ 年 月 日
年 月 日～ 年 月 日
年 月 日～ 年 月 日
年 月 日～ 年 月 日
年 月 日～ 年 月 日
年 月 日～ 年 月 日
年 月 日～ 年 月 日
年 月 日～ 年 月 日
上 記 の と お り 相 違 あ り ま せ ん 。
令和 年 月 日 |  | 氏名

## 下請負通知書
令和 年 月 日
摂 津 市 長 様
（請 負 者）
下 請 負 通 知 書
令和 年 月 日付けで請負契約を締結した、下記工事の一部を下記のとおり下請負
させますので、契約書８条の規定によりお届けします。
工 事 | 名
下請負等に付する部分 | 下 請 負 の 住 所 ・ 氏 名 |  | 建 設 業 許 可 |  | 下請負等に
の概要及び予定工事量 |  |  | 許可業種 及び 許可番号 |  | 付する理由
業種
番号
|  |  | 許可 | 年 月 日
業種
番号
|  |  | 許可 | 年 月 日
業種
番号
|  |  | 許可 | 年 月 日
業種
番号
|  |  | 許可 | 年 月 日
業種
番号
|  |  | 許可 | 年 月 日
業種
番号
|  |  | 許可 | 年 月 日
監督員承諾

## 使用資材設置届
令和 年 月 日
摂 津 市 長 様
（請 負 者）
現場代理人
主 要 資 材 及 び 設 備 機 器 届
主要資材及び設備機器を下記のとおりお届けします。
工 事 | 名
資 材 ・ 機 器 名 |  | 規 格 |  | 数 量 |  | メーカー名・住所・電話番号
℡
℡
℡
℡
℡
℡
監督員承諾

## 検査願
令和 年 月 日
摂 津 市 長 様
（請 負 者）
現場代理人
検 査 願
工 事 | 名
本工事について下記のとおり、検査をお願いします。
検 査 種 別 |  |  | 完成検査
中間検査
臨時検査
出来形検査
検 査 内 容
検 査 希 望 年 月 日 |  | 令 和 年 月 日 （ 午 前・午 後 時 ）
監督員承諾

## 工事完成通知書
令和 年 月 日
摂 津 市 長 様
（請 負 者）
工 事 完 成 通 知 書
下記のとおり完成いたしましたので、お届けします。
工 事 名
工 事 場 所 | 摂 津 市
工 期 | 令 和 年 月 日 か ら
令 和 年 月 日 ま で
請 負 金 額 | 金 円
完 成 年 月 日 | 令 和 年 月 日

## 引渡書
引 渡 書
工 事 |  | 名
工 事 | 場 所 |  | 摂 津 市
上記工事は、令和 年 月 日 完成（出来形） 検 査に合格い
たしましたので、引渡しいたします。
なお、工事関係の補修及び苦情については、当方において責任をもって
解決いたします。
令和 年 月 日
摂 津 市 長 様
（請 負 者）

## 請求書
請 求 書
令和 年 月 日
摂 津 市 長 様
住 所
|  | 氏 名 |  |  |  | 印
| 金 |  |  |  | 円也
た だ し 、 |  |  |  | の | 前 払 金
第 回部分払
竣 工 金
上記の金額を請求します。

## 請求内訳書
様式9B
請 求 内 訳 書
1. | 工事名称
1. | 工事場所 | 摂津市 | [5 empty] | 地内
1. | 当初請負金額（Ａ） | ￥ |  |  |  |  | 円
1. | 設計変更増減額 | ￥ |  |  |  |  | 円 | 増 ・減 額
1. | 変更請負金額 | ￥ |  |  |  |  | 円
1. | 前払金額（B） | ￥ |  |  |  |  | 円
1. | 出来高金額（C） | ￥ |  |  |  |  | 円 | （出来高率100％）
1. | 出来高部分に対する請負代金相当額× |  | 9
10
|  | ￥ |  |  |  |  | 円
1. | 前払金受領済額（Ｄ） | ￥ |  |  |  |  | 円
1. | 前回までの部分払受領済額（Ｅ）
|  | ￥ |  |  |  |  | 円
1. | 請求可能額（F） | Ｃ×（ | 9 | － | Ｂ | ）－Ｅ
|  |  | 10 |  | Ａ
|  | ￥ |  |  |  |  | 円
1. | 今回請求額 | ￥ |  |  |  |  | 円
注 | 前払金及び部分払金のない場合、今回請求金額はC＝F
部分払いのない場合、今回請求金額はC－D＝F
なお、各項目は必要により削除挿入すること。
（E)の内容を下記のとおり列記すること。
1. | 第１回部分払金 | 令和 年 月 日受領
1. | 第２回部分払金 | 令和 年 月 日受領

## 振替依頼書
口 座 振 替 依 頼 書
振 込 先 銀 行 |  |  | 銀 行 支 店
貯 金 の 種 類 |  |  | １．普 通 |  | ２．当 座
口 座 番 号
（フ リ ガ ナ）
口 座 名 義
上 記 の と お り 口 座 振 替 を 依 頼 し ま す 。
令和 年 月 日
摂 津 市 会 計 管 理 者 様
| 住 所 | （所 在 地）
| 氏 名 | （名 称） |  |  |  | 印

## 施工体制台帳
[16 empty] | 年 | 月 | 日
施工体制台帳（作成例） | [18 empty] | 《下請負人に関する事項》
[20 empty] | 会社名 | [9 empty] | 代表者名
［会社名］
| ［事業所名］ | [18 empty] | 住所
| 建設業の 許可 |  | 許 可 業 種 |  |  |  | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
工事名称 及び 工事内容
|  |  | 工事業 |  |  |  | 大臣 特定 |  | 第 号 |  |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
|  |  | 工事業 |  |  |  | 大臣 特定 |  | 第 号 |  |  |  |  | 年 月 日 | [5 empty] | 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 | [7 empty] | 契約日 |  | 年 月 日
知事 一般
工事名称 及び 工事内容
[20 empty] | 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  |  | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
| 発注者名 及び 住所 | [20 empty] | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
[22 empty] | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
| 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 | [5 empty] | 契約日 |  |  | 年 月 日 | [14 empty] | 知事 一般
[20 empty] | 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  |  | 健康保険 |  |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
| 契約 営業所 |  |  | 区分 |  | 名 称 | [5 empty] | 住 所 | [13 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  |  | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
|  |  |  | 元請契約 | [17 empty] | 事業所 整理記号等 |  |  |  | 営業所の名称 |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
下請契約
| 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険 |  |  |  | 現場代理人名 | [9 empty] | 安全衛生責任者名
[6 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  |  | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 権限及び 意見申出方法 | [7 empty] | 安全衛生推進者名
|  |  | 事業所 整理記号等 |  |  | 区分 | 営業所の名称 |  |  |  | 健康保険 |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険 |  | 主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 |  |  |  |  | 雇用管理責任者名
[6 empty] | 元請契約 | [14 empty] | 資格内容 | [7 empty] | 専門技術者名
[6 empty] | 下請契約 | [24 empty] | 資格内容
担当工事内容
| 発注者の 監督員名 | [7 empty] | 権限及び意見申出方法
[19 empty] | 外国人建設就労者の 従事の状況(有無) | [5 empty] | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の 従事の状況(有無) |  |  |  |  | 有 無
| 監督員名 | [7 empty] | 権限及び意見申出方法
| 現場 代理人名 | [7 empty] | 権限及び意見申出方法
| 監理技術者名 主任技術者名 |  | 専 任 非専任 | [5 empty] | 資格内容
| 専門 技術者名 | [7 empty] | 専門 技術者名
|  | 資格内容 | [7 empty] | 資格内容
|  | 担当 工事内容 | [7 empty] | 担当 工事内容
外国人建設就労者の 従事の状況(有無) |  |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の 従事の状況(有無) | [5 empty] | 有 無
※施工体制台帳の添付書類（建設業法施行規則第１４条の２第２項）
・発注者と作成建設業者の請負契約及び作成建設業者と下請負人の下請契約に係る当初契約及び変更契約の契約書面の写し（公共工事以外の建設工事について締結されるものに係るものは、請負代金の額に係る部分を除く）
・主任技術者又は監理技術者が主任技術者資格又は監理技術者資格を有する事を証する書面及び当該主任技術者又は監理技術者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
・専門技術者をおく場合は、その者が主任技術者資格を有することを証する書面及びその者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し

## 施工体系図
施工体系図（作成例）
発注者名 |  |  |  |  | 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日
工事名称
元請名 |  |  |  |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名
監督員名 | [5 empty] | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者
監理技術者名 主任技術者名 | [5 empty] | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者
専門技術者名 | [5 empty] | 専門技術者 |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者
| 担当工事内容 | [5 empty] | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容
専門技術者名 |  |  |  |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
| 担当工事内容 |  | 元方安全衛生管理者
[5 empty] | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名
会 長 |  | 統括安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者
[6 empty] | 専門技術者 |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者
副 会 長 | [6 empty] | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容
[5 empty] | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
[5 empty] | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者
[6 empty] | 専門技術者 |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容
[5 empty] | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
[5 empty] | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者
[6 empty] | 専門技術者 |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容
[5 empty] | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日

## 体制台帳再下請負通知書
[17 empty] | 年 |  | 月 | 日
再下請負通知書（作成例） | [20 empty] | 《再下請負関係》
再下請負業者及び再下請負契約関係について次のとおり報告いたします。
[22 empty] | 会社名 | [10 empty] | 代表者名
直近上位 注文者名
[11 empty] | 【報告下請負業者】 | [10 empty] | 住所 電話番号
住所
工事名称 及び 工事内容
元請名称
[22 empty] | 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 | [8 empty] | 契約日 |  | 年 月 日
会社名
[12 empty] | 代表者名 | [9 empty] | 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 | [5 empty] | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
《自社に関する事項》
[24 empty] | 工事業 | [5 empty] | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
| 工事名称 及び 工事内容 | [28 empty] | 知事 一般
[24 empty] | 工事業 | [5 empty] | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
| 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 | [7 empty] | 注文者との 契約日 |  | 年 月 日
[22 empty] | 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  |  |  | 健康保険 |  |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
[29 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  |  | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
| 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  |  | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
[24 empty] | 事業所 整理記号等 |  |  |  |  | 営業所の名称 |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
|  |  | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
|  |  | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
[21 empty] | 現場代理人名 | [10 empty] | 安全衛生責任者名
| 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  |  | 健康保険 |  |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
[23 empty] | 権限及び 意見申出方法 | [8 empty] | 安全衛生推進者名
[7 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  |  | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
[21 empty] | 主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 | [5 empty] | 雇用管理責任者名
|  |  | 事業所 整理記号等 |  |  |  | 営業所の名称 |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
[23 empty] | 資格内容 | [8 empty] | 専門技術者名
資格内容
監督員名 | [9 empty] | 安全衛生責任者名 | [23 empty] | 担当工事内容
|  | 権限及び 意見申出方法 | [7 empty] | 安全衛生推進者名
[21 empty] | 外国人建設就労者の 従事の状況(有無) | [5 empty] | 有 無 |  |  |  | 外国人技能実習生の 従事の状況(有無) |  |  |  |  | 有 無
現場代理人名 | [9 empty] | 雇用管理責任者名
|  | 権限及び 意見申出方法 | [7 empty] | 専門技術者名
主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 | [6 empty] | 資格内容
|  | 資格内容 | [9 empty] | 担当工事内容
外国人建設就労者の 従事の状況(有無) | [5 empty] | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の 従事の状況(有無) |  |  |  |  | 有 無
※再下請通知書の添付書類（建設業法施行規則第１４条の４第３項）
・再下請通知人が再下請人と締結した当初契約及び変更契約の契約書面の写し（公共工事以外の建設工事について締結されるものに係るものは、請負代金の額に係る部分を除く）